## Slide 1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GT PROPAG · COMPRAS PÚBLICAS
APRESENTAÇÃO EXECUTIVA
Situação das contratações
de TI da FAETEC
Carteira de 20 demandas acompanhadas pelo GT PROPAG: estágio da fase preparatória, atas de registro de preços indicadas, pendências e encaminhamentos.
Apresentação ao Subsecretário Executivo
Posição de 25/09/2026
Fonte
Planilha de andamento do GT PROPAG, 25/09/2026
Notes: Apresentação da situação das 20 demandas de contratação de tecnologia da informação da FAETEC acompanhadas pelo GT PROPAG. Todos os dados foram extraídos exclusivamente da planilha de andamento do GT com posição de 25/09/2026.

## Slide 2
SUMÁRIO EXECUTIVO
As 20 demandas encontram-se na fase preparatória
9 de 20
DODs elaborados
Outros 4 estão em elaboração e 7 em análise. A manifestação favorável da área de TI consta em 5 demandas (itens 01, 02, 03, 06 e 10).
10 de 20
com ata de registro de preços indicada
8 com status “SIM” e 2 com status “PARTICIPE”. O item 05 registra dispensa (art. 75 da Lei 14.133) e 8 demandas aguardam nova pesquisa de atas.
9 de 20
sem justificativa no drive
Itens 11 a 19. Outras 2 demandas (itens 04 e 05) foram devolvidas à área técnica para análise do quantitativo e dos itens.
3 de 20
com valor estimado
Total de R$ 69,68 mi, dos quais 93% correspondem à aquisição de Chromebooks (item 01). As demais 17 demandas não possuem valor registrado.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
2
Notes: Síntese da carteira. Todas as demandas estão na fase preparatória. Nove possuem DOD elaborado e dez têm ata de registro de preços indicada, por adesão ou participação. Nove demandas não possuem justificativa no drive, o que condiciona a continuidade da instrução. O valor estimado está registrado em apenas três demandas, que somam R$ 69,68 milhões.

## Slide 3
PANORAMA DA CARTEIRA
Situação das 20 demandas por marco da fase preparatória
DOD
Elaborado · 9
Em elaboração · 4
Em análise · 7
Ata de registro de preços
SIM · 8
2
NÃO · 3
Não preenchido · 7
Manifestação do TI
SIM · 5
NÃO · 15
Documentos da fase preparatória
Com registro · 8
Sem registro · 12
Processo SEI novo
Informado · 17
Não informado · 3
Valor estimado
Informado · 3
Não informado · 17
Legenda da linha “Ata”: PARTICIPE = FAETEC participante do registro de preços. Segmentos estreitos: “Ata · NÃO” (3) e “PARTICIPE” (2).
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
3
Notes: Distribuição das 20 demandas por marco registrado na planilha. Cada barra soma 20. No campo de ata, “Não preenchido” indica que o status não foi informado; no item 01, apesar do status em branco, a observação cita a ARP 032/2026 da SEAD/MA.

## Slide 4
QUADRO DE SITUAÇÃO
Demandas 01 a 10
Nº | Objeto | Processo SEI | DOD | Ata de registro de preços | TI | Valor
01 | Chromebooks | SEI-260005/008719/2026 | Elaborado | Não preenchido obs.: ARP 032/2026 SEAD/MA | SIM | R$ 64,82 mi
02 | Softwares de edição e arquitetura | SEI-260005/008711/2026 | Elaborado | SIM ARP 1477/2024 CELIC/RS | SIM | R$ 1,30 mi
03 | Telefonia VoIP | SEI-260005/009055/2026 | Elaborado | PARTICIPE PE-RP 012/2024 | SIM | —
04 | Câmeras de segurança (instalação e fornecimento) | SEI-260005/008655/2026 | Em elaboração | NÃO | NÃO | —
05 | Link de internet (Links SDWAN) | SEI-260005/008620/2026 | Elaborado | NÃO Dispensa art. 75 | NÃO | —
06 | Licenciamento de softwares Microsoft | SEI-260005/008723/2026 | Elaborado | PARTICIPE PERP 12/25 Microsoft | SIM | —
07 | Antivírus com tecnologia EDR | SEI-260005/009050/2026 | Elaborado | SIM ARP 02/2026 TJMA | NÃO | —
08 | Computadores básicos, notebooks e monitores | SEI-260005/008722/2026 | Em análise | NÃO | NÃO | —
09 | Computadores avançados | SEI-260005/008721/2026 | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
10 | Appliances para backup | SEI-260005/008712/2026 | Elaborado | SIM PE-RP 016/2024 PRODERJ | SIM | R$ 3,56 mi
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
4
Notes: Situação registrada na planilha para as demandas 01 a 10. Na coluna TI, “SIM” corresponde à manifestação favorável (“De Acordo”) registrada na planilha. No item 06, a observação do TI registra “aguardando análise e remanejamento do quantitativo pelo PRODERJ”.

## Slide 5
QUADRO DE SITUAÇÃO
Demandas 11 a 20
Nº | Objeto | Processo SEI | DOD | Ata de registro de preços | TI | Valor
11 | Switch top of rack | SEI-260005/008710/2026 | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
12 | Servidor hiperconvergente | SEI-260005/008677/2026 | Elaborado | SIM ARP 103/2025 TR/RN | NÃO | —
13 | Rack 19U | SEI-260005/009052/2026 | Em elaboração | SIM ARP 167/2025 SEPLAG/MG | NÃO | —
14 | Access Point | Não informado | Em elaboração | SIM ARP 167/2025 SEPLAG/MG | NÃO | —
15 | Pontos lógicos | SEI-260005/009053/2028 | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
16 | Telefonia móvel (celular) | SEI-260005/009054/2029 | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
17 | Switch core | SEI-260005/008717/2025 | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
18 | Switch de acesso | Não informado | Elaborado | SIM ARP 40/2026 SPLAG/MG | NÃO | —
19 | Firewall Fortinet | SEI-260005/008714/2026 | Em elaboração | SIM ARP 008/2024 PRODERJ | NÃO | —
20 | Computador quântico | Não informado | Em análise | Não preenchido | NÃO | —
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
5
Notes: Situação registrada na planilha para as demandas 11 a 20. Nenhuma delas possui valor estimado nem manifestação do TI. Os itens 14, 18 e 20 não têm processo SEI informado.

## Slide 6
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
10 demandas com ata indicada; 8 aguardam nova pesquisa
Nº | Objeto | Status | Ata indicada (campo “observação” da ata) | Registro no DOD
02 | Softwares de edição e arquitetura | SIM | Ata de Registro de Preços – CELIC/RS – ARP 1477/2024 | ARP nº 147/2024 – CELIC/RS
07 | Antivírus com tecnologia EDR | SIM | Adesão – ARP 02/2026 TJMA | Adesão – ARP 02/2026 TJMA
10 | Appliances para backup | SIM | Adesão – PE-RP nº 016/2024 PRODERJ | Adesão – PE-RP nº 016/2024 PRODERJ
12 | Servidor hiperconvergente | SIM | Adesão – ARP nº 103/2025 – TR/RN | Adesão – ARP 103/2025 TR-RN
13 | Rack 19U | SIM | ARP nº 167/2025 – SEPLAG/MG | Adesão – ARP 167/2025 SEPLAG-MG
14 | Access Point | SIM | ARP nº 167/2025 – SEPLAG/MG | Adesão – ARP 167/2025 SEPLAG-MG
18 | Switch de acesso | SIM | ARP nº 40/2026 – I – SPLAG/MG | ARP nº 40/2026 – SEPLAG/RS
19 | Firewall Fortinet | SIM | Adesão – ARP nº 008/2024 PRODERJ | Adesão – ARP nº 008/2024 PRODERJ
03 | Telefonia VoIP | PARTICIPE | Registro de Preços – PE-RP nº 012/2024 | Participação – PE-RP nº 012/2024
06 | Licenciamento de softwares Microsoft | PARTICIPE | PERP 12/25 – Microsoft | Participação no PERP 12/25 – Microsoft
Demais registros: item 01 com status em branco e observação que cita a ARP 032/2026 SEAD/MA; item 05 com dispensa (art. 75 da Lei 14.133); itens 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 20 com a anotação “Será realizada nova pesquisa de Atas”.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
6
Notes: Relação das atas indicadas na planilha, com a transcrição do campo de observação da ata e do registro no DOD. Os itens 13 e 14 indicam a mesma ata (ARP 167/2025 – SEPLAG/MG). Nos itens 02 e 18, os registros do DOD e da ata diferem, conforme detalhado nos pontos de atenção.

## Slide 7
VALOR ESTIMADO
Valor registrado em 3 das 20 demandas
01 · Chromebooks
R$ 64,82 mi
10 · Appliances para backup
R$ 3,56 mi
02 · Softwares de edição e arquitetura
R$ 1,30 mi
Valor total registrado
R$ 69,68 mi
R$ 69.681.145,11
17 demandas sem valor estimado
Itens 03 a 09 e 11 a 20.
Participação no valor registrado: Chromebooks 93% · Appliances para backup 5,1% · Softwares de edição e arquitetura 1,9%. Sem a estimativa das demais demandas, não é possível dimensionar o valor total da carteira.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
7
Notes: Valores globais registrados na planilha: Chromebooks R$ 64.818.000,00; Appliances para backup R$ 3.559.045,11; Softwares de edição e arquitetura R$ 1.304.100,00. Total de R$ 69.681.145,11. As demais 17 demandas não possuem valor estimado registrado.

## Slide 8
JUSTIFICATIVAS E ANDAMENTO
Situação das justificativas das áreas demandantes
3
Encaminhadas para análise
Itens 01, 03 e 06
Observação: “Enviado para análise – Luene”.
4
Registradas como recebidas
Itens 07, 08, 10 e 20
Itens 07, 08 e 10: “Recebido 18/10”. Item 20: “Recebido 23/09”.
1
Em revisão
Itens 02
Retornou ao GT com observações; necessária atualização da justificativa por divergência de quantidade.
2
Devolvidas à área técnica
Itens 04 e 05
Análise do quantitativo e dos itens; “justificativa carece de elementos da pretensa contratação”.
9
Sem justificativa no drive
Itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
Registro na coluna de observação.
1
Sem registro
Itens 09
Nenhuma anotação de andamento ou observação.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
8
Notes: Agrupamento das 20 demandas conforme as colunas “Último andamento” e “Observação” da planilha. Cada demanda aparece em um único grupo. O grupo mais numeroso é o das nove demandas sem justificativa no drive, itens 11 a 19.

## Slide 9
DEMANDAS EM ESTÁGIO MAIS AVANÇADO
DOD elaborado e manifestação favorável do TI
Demanda | Valor | Documentos da fase preparatória | Último registro
01 · Chromebooks Ata: ARP 032/2026 SEAD/MA (observação) | R$ 64,82 mi | Documentos da fase preparatória elaborados | Enviado para análise – Luene
02 · Softwares de edição e arquitetura Ata: ARP CELIC/RS | R$ 1,30 mi | Documentos da fase preparatória elaborados | Retornou ao GT com observações; atualização da justificativa por divergência de quantidade
03 · Telefonia VoIP Partícipe: PE-RP nº 012/2024 | — | Utilização do ETP do PRODERJ | Enviado para análise – Luene
06 · Licenciamento Microsoft Partícipe: PERP 12/25 | — | Utilização do ETP do PRODERJ | TI: aguardando análise e remanejamento do quantitativo pelo PRODERJ; enviado para análise – Luene
10 · Appliances para backup Ata: PE-RP nº 016/2024 PRODERJ | R$ 3,56 mi | ETP elaborado; TR em elaboração | DOD elaborado com base na justificativa da área técnica
Critério: DOD com status “Elaborado” e manifestação do TI com status “SIM”. As cinco demandas incluem as três com valor estimado (itens 01, 02 e 10).
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
9
Notes: Demandas que reúnem DOD elaborado e manifestação favorável da área de TI, segundo a planilha. Três delas (01, 03 e 06) aguardam a análise encaminhada; o item 02 retornou ao GT para atualização da justificativa; o item 10 está com o TR em elaboração.

## Slide 10
PONTOS DE ATENÇÃO
Registros da planilha que requerem conferência
Ponto | Itens | Registro na planilha
Número da ata divergente | 02 | DOD: “ARP nº 147/2024 – CELIC/RS”. Campo da ata: “ARP 1477/2024”.
Órgão gerenciador divergente | 18 | DOD: “ARP nº 40/2026 – SEPLAG/RS”. Campo da ata: “Nº 40/2026 – I – SPLAG/MG”.
Status da ata não preenchido | 01 | Status em branco; a observação cita a ARP 032/2026 SEAD/MA.
DOD elaborado sem justificativa no drive | 12 e 18 | Status do DOD “Elaborado” e observação “Sem justificativa no drive”.
Processo SEI com ano diferente de 2026 | 15, 16 e 17 | SEI-260005/009053/2028 · SEI-260005/009054/2029 · SEI-260005/008717/2025.
Processo SEI não informado | 14, 18 e 20 | “Não há processo informado”.
Data de recebimento posterior à posição | 07, 08 e 10 | Registro “Recebido 18/10” em planilha com posição de 25/09/2026.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
10
Notes: Registros que apresentam divergência interna ou informação incompleta na própria planilha. Recomenda-se a conferência com os processos correspondentes antes da consolidação dos dados.

## Slide 11
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS
Providências para o avanço da carteira
01
Justificativas
Obter as justificativas das 9 demandas sem registro no drive (itens 11 a 19).
02
Análises em curso
Concluir a análise das demandas encaminhadas (itens 01, 03 e 06) e o reexame das demandas 02, 04 e 05.
03
Manifestação do TI
Obter a manifestação do TI nas demandas com ata indicada e status “NÃO” (itens 07, 12, 13, 14, 18 e 19).
04
Pesquisa de atas
Concluir a nova pesquisa de atas registrada para 8 demandas (itens 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 20).
05
Adesões em tratativa
Item 12: anuência do órgão gerenciador por meio do Compras.gov. Item 18: retorno da empresa quanto ao saldo da ata.
06
Saneamento dos registros
Conferir os pontos de atenção e registrar o valor estimado das 17 demandas sem valor.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
11
Notes: Encaminhamentos derivados diretamente dos registros da planilha. As tratativas dos itens 12 e 18 transcrevem as anotações existentes: no item 12, a anuência do órgão deve ser obtida pelo Compras.gov; no item 18, aguarda-se o retorno da empresa quanto à disponibilidade de saldo, e o órgão gerenciador informou que o processo deverá observar os procedimentos previstos na legislação vigente.

## Slide 12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Síntese para deliberação
01
Estágio da carteira
As 20 demandas encontram-se na fase preparatória. Nove possuem DOD elaborado e cinco contam com manifestação favorável do TI.
02
Principal pendência
Nove demandas (itens 11 a 19) não possuem justificativa no drive, o que condiciona a continuidade da instrução.
03
Vias de contratação
Dez demandas têm ata de registro de preços indicada (oito com status “SIM” e duas com status “PARTICIPE”); uma registra dispensa; oito aguardam nova pesquisa de atas.
04
Dimensionamento
O valor estimado está registrado em três demandas, totalizando R$ 69,68 mi. As demais 17 ainda não possuem estimativa.
GT PROPAG · Compras Públicas · Fonte: Planilha de andamento do GT PROPAG · posição de 25/09/2026
12
Notes: Síntese final para deliberação do Subsecretário Executivo, com base exclusiva na planilha de andamento do GT de 25/09/2026.