## Atividades x atores
Etapa | Nº | Atividade | Executa (quem faz) | Apoia | Valida / aprova | Externo que responde | Entrega | Atenção / prazo legal | Base da atribuição | Observação | No sistema (responsável) | Instâncias hoje | Instâncias carteira atualizada
I | I.1 | Identificação da demanda | Área demandante | FAETEC/DGI; Coordenação do GT (Karina Ferrarez (SEDES) · Vinicius Murat (FAETEC)) |  |  | Justificativa da necessidade |  | Natureza do ato | A área que precisa formaliza a justificativa; a coordenação recebe e dá entrada no GT. | 0 de 17 | 17 | 21
I | I.2 | Inclusão no PCA / PEDTIC | Ponto focal PCA (Jhonatan Silva Santos (FAETEC)) | Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)) | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)) |  | Item do PCA/PEDTIC confirmado | Ponto de atenção: fora do PEDTIC exige justificativa técnica e revisão extraordinária | Função no documento | Jhonatan é o “Ponto Focal PCA” no F1. No sistema, a atividade está com Luene em 1 demanda. | 1 de 17 · Luene | 17 | 21
I | I.3 | Elaboração do DOD | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | Área demandante | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)); Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | DOD |  | Documento do GT | Executor da Etapa I no F1: elaboração de artefatos (Frente II). | 0 de 17 | 17 | 21
I | I.4 | Elaboração do ETP | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)) | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)); Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | ETP + manifestação do TI | Participante de RP reaproveita o ETP do gerenciador | Documento do GT | O TI (Gibson) dá a manifestação técnica; no sistema, a atividade está com ele em 2 demandas. | 2 de 17 · Gibson | 17 | 21
I | I.5 | Elaboração do TR | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | Área demandante; Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)) | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)); Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | Termo de Referência |  | Documento do GT |  | 0 de 17 | 17 | 21
I | I.6 | Mapa de Riscos | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) |  | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)); Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | Mapa de riscos |  | Documento do GT |  | 0 de 17 | 17 | 21
I | I.7 | Aprovação e autorização (VPA) | FAETEC/VPA | Coordenação do GT (Karina Ferrarez (SEDES) · Vinicius Murat (FAETEC)); Ponto focal documentos (Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC)) |  |  | Autorização para prosseguir |  | Documento do GT | VPA está na equipe da Etapa I no F1; coordenação e ponto focal de documentos instruem e encaminham (proposta). | 0 de 17 | 17 | 21
II | II.1 | Anuência do órgão gerenciador | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | FAETEC/Div. Planejamento |  | Órgão gerenciador da ata | Ofício de anuência do gerenciador |  | Documento do GT | O GT prepara o pedido; o gerenciador responde. | 0 de 4 | 4 | 6
II | II.2 | Anuência do fornecedor | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | FAETEC/Div. Planejamento |  | Fornecedor | Aceite do fornecedor |  | Documento do GT |  | 0 de 4 | 4 | 6
II | II.3 | Verificação de ata válida | Pesquisa de atas de TI (Pascoal (SECTI)) | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)) |  | Ata vigente, com saldo e adesão possível | Gate: sem ata válida, o fluxo de ARP é interrompido | Função no documento | Pascoal tem a função “Pesquisa atas TI” no F1. | 0 de 4 | 4 | 6
II | II.4 | Inserção dos documentos da ARP | Ponto focal documentos (Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC)) | FAETEC/Div. Planejamento |  |  | Documentos da ata no processo SEI |  | Função no documento | Luene é “Ponto Focal Documentos” no F1. | 0 de 4 | 4 | 6
II | II.5 | Compatibilidade do objeto | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) | Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)); Área demandante | Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | Análise de compatibilidade |  | Documento do GT |  | 0 de 4 | 4 | 6
II | II.6 | Justificativa de vantajosidade | Elaboração de artefatos (Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ)) |  | Conformidade dos artefatos (Elias Conceição Magalhães (SEDES)); Aprovação dos artefatos (Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI)) |  | Justificativa (Enunciado 27 PGE-RJ) |  | Documento do GT |  | 0 de 4 | 4 | 6
III | III.1 | Comunicação à SEPLAG | Ponto focal documentos (Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC)) |  |  | SEPLAG | Comunicação protocolada | Prazo legal: 15 dias corridos (Dec. 48.821/2023, art. 2º) | Proposta | O F1 atribui a etapa ao ponto focal FAETEC (Frente III), sem dizer qual dos três; proposta: Luene (documentos). | 0 de 7 | 7 | 9
III | III.2 | Análise técnica do PRODERJ (TIC) | Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)) |  |  | PRODERJ (análise TIC) | Parecer técnico do PRODERJ | Prazo legal: 20 dias úteis, prorrogáveis por +20 (IN PRODERJ/PRE 05/2024, art. 4º) | Proposta | Proposta: Gibson (Divisão de TI) envia e acompanha. | 0 de 7 | 7 | 9
III | III.3 | Registro no Contratos.gov.br | Ponto focal PCA (Jhonatan Silva Santos (FAETEC)) |  |  |  | Registro no sistema |  | Proposta | Os três pontos focais têm “Lançamento dados Sistemas” no F1; proposta: Jhonatan. | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.1 | Pesquisa de preços no SIGA | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Pesquisa registrada no SIGA | Sem ponto focal nomeado | Documento do GT | O F1 diz apenas “FAETEC (100%)”. | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.2 | Relatório Analítico (RAPP) | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | RAPP | Sem ponto focal nomeado | Documento do GT |  | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.3 | Ateste do setor técnico | Divisão de TI (Gibson Cruz da Silva (FAETEC)) | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  | Ateste técnico |  | Proposta | As 20 demandas são de TI; proposta: Divisão de TI atesta. | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.4 | Checklist PGE | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Checklist (Enunciado 27 PGE-RJ) | Sem ponto focal nomeado | Documento do GT |  | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.5 | Aprovação da pesquisa (SIGA) |  |  | FAETEC · ponto focal a nomear |  | Pesquisa aprovada no SIGA | Sem ponto focal nomeado | Documento do GT | Aprovação pela autoridade competente da FAETEC. | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.6 | Disponibilidade orçamentária | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Declaração de disponibilidade | Sem ponto focal nomeado | Natureza do ato | Setor orçamentário da FAETEC. | 0 de 7 | 7 | 9
IV | IV.7 | Declaração do ordenador de despesas | Ordenador de despesas |  |  |  | Declaração assinada |  | Natureza do ato |  | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.1 | Documentos de habilitação | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  | Fornecedor | Habilitação conferida | Sem ponto focal nomeado | Natureza do ato | O fornecedor entrega; a FAETEC confere. | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.2 | Minuta do contrato | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Minuta | Sem ponto focal nomeado | Documento do GT |  | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.3 | Análise jurídica | Assessoria jurídica |  |  |  | Parecer jurídico |  | Natureza do ato |  | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.4 | Nota de auditoria (UCI) | Controle interno (UCI) |  |  |  | Nota de auditoria |  | Natureza do ato |  | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.5 | Análise da CGE | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  | CGE | Manifestação da CGE | Prazo legal: 15 dias corridos (Dec. 48.821/2023) | Natureza do ato | A FAETEC envia; a CGE responde. | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.6 | Empenho | FAETEC · ponto focal a nomear |  | Ordenador de despesas |  | Nota de empenho | Sem ponto focal nomeado | Natureza do ato | Setor financeiro da FAETEC. | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.7 | Assinatura do contrato | Ordenador de despesas |  |  | Fornecedor | Contrato assinado |  | Natureza do ato |  | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.8 | Publicação (D.O. / PNCP) | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Extrato publicado no D.O. e no PNCP | Sem ponto focal nomeado | Natureza do ato | Lei 14.133/2021. | 0 de 7 | 7 | 9
V | V.9 | Cadastro e-TCE (SIGFIS) | FAETEC · ponto focal a nomear |  |  |  | Cadastro no SIGFIS | Sem ponto focal nomeado | Natureza do ato |  | 0 de 7 | 7 | 9

## Por ator
Ator | Quem é | Grupo | Executa | Valida / aprova | Apoia | Responde (externo) | Qtd. executa | Volume hoje | Volume carteira atualizada
Coordenação do GT | Karina Ferrarez (SEDES) · Vinicius Murat (FAETEC) | GT · Frente I |  |  | I.1 Identificação da demanda I.7 Aprovação e autorização (VPA) |  | 0 | 0 | 0
Aprovação dos artefatos | Cristiane Vaz dos Santos Aguiar (SECTI) | GT · Frente I |  | I.3 Elaboração do DOD I.4 Elaboração do ETP I.5 Elaboração do TR I.6 Mapa de Riscos II.5 Compatibilidade do objeto II.6 Justificativa de vantajosidade |  |  | 0 | 0 | 0
Conformidade dos artefatos | Elias Conceição Magalhães (SEDES) | GT · Frente I |  | I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC I.3 Elaboração do DOD I.4 Elaboração do ETP I.5 Elaboração do TR I.6 Mapa de Riscos II.3 Verificação de ata válida II.6 Justificativa de vantajosidade |  |  | 0 | 0 | 0
Elaboração de artefatos | Andressa, Allana, Taina (SEDES) · Thamyres (SECTI) · Mara, Thailane, Marco (PRODERJ) | GT · Frente II | I.3 Elaboração do DOD I.4 Elaboração do ETP I.5 Elaboração do TR I.6 Mapa de Riscos II.1 Anuência do órgão gerenciador II.2 Anuência do fornecedor II.5 Compatibilidade do objeto II.6 Justificativa de vantajosidade |  | II.3 Verificação de ata válida |  | 8 | 84 | 108
Pesquisa de atas de TI | Pascoal (SECTI) | GT · Frente II | II.3 Verificação de ata válida |  |  |  | 1 | 4 | 6
Ponto focal PCA | Jhonatan Silva Santos (FAETEC) | GT · Frente III | I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC III.3 Registro no Contratos.gov.br |  |  |  | 2 | 24 | 30
Divisão de TI | Gibson Cruz da Silva (FAETEC) | GT · Frente III | III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC) IV.3 Ateste do setor técnico |  | I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC I.4 Elaboração do ETP I.5 Elaboração do TR II.5 Compatibilidade do objeto |  | 2 | 14 | 18
Ponto focal documentos | Luene Fernandes Curvello d'Ávila (FAETEC) | GT · Frente III | II.4 Inserção dos documentos da ARP III.1 Comunicação à SEPLAG |  | I.7 Aprovação e autorização (VPA) |  | 2 | 11 | 15
Área demandante | Diretoria/área técnica da FAETEC que pede a contratação | FAETEC | I.1 Identificação da demanda |  | I.3 Elaboração do DOD I.5 Elaboração do TR II.5 Compatibilidade do objeto |  | 1 | 17 | 21
FAETEC/DGI | Diretoria citada na equipe das Etapas I e II | FAETEC |  |  | I.1 Identificação da demanda |  | 0 | 0 | 0
FAETEC/Div. Planejamento | Divisão citada na equipe da Etapa II | FAETEC |  |  | II.1 Anuência do órgão gerenciador II.2 Anuência do fornecedor II.4 Inserção dos documentos da ARP |  | 0 | 0 | 0
FAETEC/VPA | Instância que aprova e autoriza (Etapa I) | FAETEC | I.7 Aprovação e autorização (VPA) |  |  |  | 1 | 17 | 21
FAETEC · ponto focal a nomear | Etapas IV e V: “FAETEC (100%)”, sem ponto focal na Relação de Participantes | FAETEC | IV.1 Pesquisa de preços no SIGA IV.2 Relatório Analítico (RAPP) IV.4 Checklist PGE IV.6 Disponibilidade orçamentária V.1 Documentos de habilitação V.2 Minuta do contrato V.5 Análise da CGE V.6 Empenho V.8 Publicação (D.O. / PNCP) V.9 Cadastro e-TCE (SIGFIS) | IV.5 Aprovação da pesquisa (SIGA) | IV.3 Ateste do setor técnico |  | 10 | 70 | 90
Ordenador de despesas | Autoridade da FAETEC | FAETEC | IV.7 Declaração do ordenador de despesas V.7 Assinatura do contrato | V.6 Empenho |  |  | 2 | 14 | 18
Assessoria jurídica | Análise jurídica da minuta | FAETEC | V.3 Análise jurídica |  |  |  | 1 | 7 | 9
Controle interno (UCI) | Nota de auditoria | FAETEC | V.4 Nota de auditoria (UCI) |  |  |  | 1 | 7 | 9
Órgão gerenciador da ata | Ex.: SEAD/MA, CELIC/RS, TJMA, SEPLAG/MG, PRODERJ | Externo |  |  |  | II.1 Anuência do órgão gerenciador | 1 | 4 | 6
Fornecedor | Detentor da ata / contratado | Externo |  |  |  | II.2 Anuência do fornecedor V.1 Documentos de habilitação V.7 Assinatura do contrato | 3 | 18 | 24
SEPLAG | Comunicação prévia · 15 dias corridos | Externo |  |  |  | III.1 Comunicação à SEPLAG | 1 | 7 | 9
PRODERJ (análise TIC) | Análise técnica · 20 dias úteis (+20) | Externo |  |  |  | III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC) | 1 | 7 | 9
CGE | Análise · 15 dias corridos | Externo |  |  |  | V.5 Análise da CGE | 1 | 7 | 9

## Matriz
Atividade | Coord. | Aprov. | Conf. | Elab. (7) | Atas TI | PCA | TI | Docs | Demand. | DGI | Div. Plan. | VPA | FAETEC a nomear | Orden. | Jurídico | UCI | Gerenc. | Fornec. | SEPLAG | PRODERJ | CGE
I.1 Identificação da demanda | A | [7 empty] | E | A
I.2 Inclusão no PCA / PEDTIC |  |  | V |  |  | E | A
I.3 Elaboração do DOD |  | V | V | E |  |  |  |  | A
I.4 Elaboração do ETP |  | V | V | E |  |  | A
I.5 Elaboração do TR |  | V | V | E |  |  | A |  | A
I.6 Mapa de Riscos |  | V | V | E
I.7 Aprovação e autorização (VPA) | A | [6 empty] | A |  |  |  | E
II.1 Anuência do órgão gerenciador |  |  |  | E | [6 empty] | A | [5 empty] | X
II.2 Anuência do fornecedor |  |  |  | E | [6 empty] | A | [6 empty] | X
II.3 Verificação de ata válida |  |  | V | A | E
II.4 Inserção dos documentos da ARP | [7 empty] | E |  |  | A
II.5 Compatibilidade do objeto |  | V |  | E |  |  | A |  | A
II.6 Justificativa de vantajosidade |  | V | V | E
III.1 Comunicação à SEPLAG | [7 empty] | E | [10 empty] | X
III.2 Análise técnica do PRODERJ (TIC) | [6 empty] | E | [12 empty] | X
III.3 Registro no Contratos.gov.br | [5 empty] | E
IV.1 Pesquisa de preços no SIGA | [12 empty] | E
IV.2 Relatório Analítico (RAPP) | [12 empty] | E
IV.3 Ateste do setor técnico | [6 empty] | E | [5 empty] | A
IV.4 Checklist PGE | [12 empty] | E
IV.5 Aprovação da pesquisa (SIGA) | [12 empty] | V
IV.6 Disponibilidade orçamentária | [12 empty] | E
IV.7 Declaração do ordenador de despesas | [13 empty] | E
V.1 Documentos de habilitação | [12 empty] | E |  |  |  |  | X
V.2 Minuta do contrato | [12 empty] | E
V.3 Análise jurídica | [14 empty] | E
V.4 Nota de auditoria (UCI) | [15 empty] | E
V.5 Análise da CGE | [12 empty] | E | [7 empty] | X
V.6 Empenho | [12 empty] | E | V
V.7 Assinatura do contrato | [13 empty] | E |  |  |  | X
V.8 Publicação (D.O. / PNCP) | [12 empty] | E
V.9 Cadastro e-TCE (SIGFIS) | [12 empty] | E
E = executa · A = apoia · V = valida/aprova · X = órgão externo que responde