## Table 1
| PROCESSO ANTIGO | PROCESSO NOVO | OBJETO | PROCESSO SEI | DOD |  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |  | MANIFESTAÇÃO DO TI |  | DOCUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA |  | VALOR ESTIMADO | ÚLTIMO ANDAMENTO | OBSERVAÇÃO
[5 empty] | STATUS | OBSERVAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | VALOR GLOBAL
1 | SEI-260005/007702/2026 | SEI-260005/008719/2026 | Contratação para aquisição de equipamentos de informática – Chromebooks, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Elaborado | Pretende-se atender à demanda por meio de adesão à ARP nº 032/2026 – SEAD/MA (Governo do Maranhão). | SIM | Ata de Registro de Preços do Governo do Maranhão - SEAD /032/2026 | NÃO | Em análise - Gibson | Elaboração do ETP | Não consta ID SIGA cadastrado para esta especficicação | 64818000 |  | Foi verificado junto empresa que há a viabilidade de adesão, porém, necessita da Analise pela área demandante das questões técnicas e operacionais como entrega, etc
2 | SEI-260005/007249/2026 | SEI-260005/008711/2026 | Contratação de licenciamento de softwares de edição e arquitetura, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Elaborado | Pretende-se utilizar a ARP nº 147/2024 – CELIC/RS. | SIM | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CELIC - RS - ARP 1477/2024 | NÃO | Em análise - Gibson | Elaboração do ETP | Não consta ID SIGA cadastrado para esta especficicação | 1304100 |  | Foi verificado junto empresa que há a viabilidade de adesão, porém, necessita da Analise pela área demandante das questões técnicas e operacionais como entrega, etc
3 |  | Não há processso Informado | Contratação de telefonia VOIP, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Elaborado | Pretende-se participar da futura contratação vinculada ao Registro de Preços PE-RP nº 012/2024. | PARTICIPE | REGISTRO DE PREÇOS – PE-RP Nº 012/2024 | SIM | De Acordo | Utilização do ETP do PRODERJ – FAETEC participante da Ata. |  |  | Justificativa organizada pela FAETEC via Administração + Diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica | Enviado para análise - Luene
4 |  | Não há processso Informado | Contratação de Serviço de instalação e fornecimento de Câmera de Segurança, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Em Elaboração | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | NÃO | Necessária pesquisa de Ata de Registro de Preços vigente e compatível com o objeto. | NÃO | Aguardando Envio |  |  |  | Devolvido a área técnica para análise do quantitativo e dos itens a serem contratados | Justificativa carece de elementos da pretensa contratação
5 |  | Não há processso Informado | Contratação de Tela Interativa, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Em Elaboração | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | NÃO | Necessária pesquisa de Ata de Registro de Preços vigente e compatível com o objeto. | NÃO | Aguardando Envio |  |  |  | justificativa organizada pela FAETEC via Administração + Diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica | Nenhuma ATA com o quantitativo solicitado
0 |  | Não há processso Informado | Contratação de Link de Internet, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Em Elaboração | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | NÃO | DISPENSA ART. 75 DA 14.133 | NÃO | Aguardando Envio | Elaboração do ETP |  |  | Devolvido a área técnica para análise do quantitativo e dos itens a serem contratados | Justificativa carece de elementos da pretensa contratação
7 |  | Não há processso Informado | Contratação de Licenciamento de softwares da Microsoft , visando atender às necessidades da FAETEC |  | Elaborado | Pretende-se atender à demanda mediante participação no PERP 12/25 – Microsoft. | PARTICIPE | PERP12/25- MICROSOFT | NÃO | Aguardando Envio | Utilização do ETP do PRODERJ – FAETEC participante da Ata. |  |  | DOD elaborado com base na justificativa enviada pela área técnica | ARP PRODERJ em Fase de asinatura e publicação
8 |  | Não há processso Informado | Contratação de Licenças de software antivírus com tecnologia EDR, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Em Elaboração | Pretende-se atender à demanda por adesão - ARP 02/2026 TJMA | SIM | ADESÃO - ARP 02/2026 TJMA | NÃO | Aguardando Envio |  |  |  | Justificativa organizada pela FAETEC via Administração + Diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica | Recebido 18/10
9 |  | Não há processso Informado | Contratação de Computadores basicos, avançados e monitor, visando atender às necessidades da FAETEC |  | EM ANÁLISE | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | NÃO | Necessária pesquisa de Ata de Registro de Preços vigente e compatível com o objeto. | NÃO | Aguardando Envio |  |  |  | Justificativa organizada pela FAETEC via Administração + Diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica | Recebido 18/10
10 | SEI-260005/008219/2026 | SEI-260005/008712/2026 | Contratação de Appliances para Backup, visando atender às necessidades da FAETEC |  | Elaborado | Pretende-se atender à demanda por adesão - PE-RP Nº 016/2024 PRODERJ | SIM | ADESÃO - PE-RP Nº 016/2024 PRODERJ | NÃO | Aguardando Envio |  |  | 3559045.11 | Justificativa organizada pela FAETEC via Administração + Diretoria de desenvolvimento da educação básica e técnica | Recebido 18/10
11 |  |  | Contratação de Switch top of Rack, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
12 |  |  | Contratação de Firewall, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
13 |  |  | Contratação de Servidor Hiperconvergente, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | Á TEM ATA E ACEITE DAS PPARTES
14 |  |  | Contratação de Rack 19U, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
15 |  |  | Contratação de Pontos Lógicos, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
16 |  |  | Contratação de Telefonia movél (celular), visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
17 |  |  | Contratação de Switch Core, visando atender às necessidades da FAETEC | [11 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE