## Table 1
| PROCESSO ANTIGO | PROCESSO NOVO | OBJETO | DOD |  | QUANTITATIVO A SER CONTRATADO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |  | MANIFESTAÇÃO DO TI |  | DOCUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA |  | VALOR ESTIMADO | ÚLTIMO ANDAMENTO | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | STATUS | OBSERVAÇÃO |  | STATUS | OBSERVAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO | VALOR GLOBAL
1 | SEI-260005/007702/2026 | SEI-260005/008719/2026 | Contratação para aquisição de equipamentos de informática – Chromebooks, visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se atender à demanda por meio de adesão à ARP nº 032/2026 – SEAD/MA (Governo do Maranhão). | 19.500 equipamentos | SIM | Ata de Registro de Preços do Governo do Maranhão - SEAD /032/2026 | SIM | De Acordo | Elaborado | Não consta ID SIGA cadastrado para esta especficicação | 64818000 | ENTREGUE PELO GT | ENVIADO PARA ANÁLISE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA FAETEC (LUENE)18/09 - SEM RESPOSTA
2 | SEI-260005/007249/2026 | SEI-260005/008711/2026 | Contratação de licenciamento de softwares de edição e arquitetura/engenharia, visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se utilizar a ARP nº 147/2024 – CELIC/RS. | AutoCAD : 16 / Revit : 16 / Civil 3D : 16 | SIM | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CELIC - RS - ARP 1477/2024 / 16 licenças | SIM | De Acordo | Elaborado | Não consta ID SIGA cadastrado para esta especficicação | 1304100 | Processo retornou ao GT com observações da Luene, para análise e ajustes necessários. | REVISÃO DA JUSTIFICATIVA RECEBIDA EM 24/09
3 |  | SEI-260005/009055/2026 | Contratação de telefonia VOIP, visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se participar da futura contratação vinculada ao Registro de Preços PE-RP nº 012/2024. | Vão aderir o total da ATA - Serviço de Telefonia Ip e Nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho IP POEe headset (ligações LOCA e LDN ilimitadas FIXO – FIXO e FIXO-MÓVEL) - 438 Ligações LDI (LDI-STFC-F/FM) Origem Fixo – Qualquer País/Região - 1.200 Discagem Direta Gratuita (DDG) Tridígio e 0800 contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho IP POE e headset (ligações local e LDN ilimitada Fixo-Fixo e Móvel-Fixo) - 2 Serviços de Gravação de Chamadas - 2 Contact Center em Nuvem -1 | PARTICIPE | REGISTRO DE PREÇOS – PE-RP Nº 012/2024 | SIM | De Acordo | Utilização do ETP do PRODERJ – FAETEC participante da Ata. | - |  | ENTREGUE PELO GT | ENVIADO PARA ANÁLISE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA FAETEC (LUENE) 18/09 - SEM RESPOSTA
4 |  | SEI-260005/008655/2026 | Contratação de Serviço de instalação e fornecimento de Câmera de Segurança, visando atender às necessidades da FAETEC | Em Elaboração | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | Necessária a atualização da justificativa, considerando a divergência entre a quantidade informada e a quantidade pretendida dentro da justificativa | NÃO | Necessária pesquisa de Ata de Registro de Preços vigente e compatível com o objeto. | NÃO |  |  |  |  | Devolvido a área técnica para análise do quantitativo e dos itens a serem contratados | AGUARDANDO REVISÃO DA JUSTIFICATIVA DESDE 24/09 (CARECE DE ELEMENTOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO)
5 |  | SEI-260005/008620/2026 | Contratação de Link de Internet (Links SDWAN), visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | - | 38 links de internet - SEM ESPECIFICAÇÃO DE MBPS | NÃO | DISPENSA ART. 75 DA 14.133 | NÃO |  | Elaboração do ETP |  |  | Devolvido a área técnica para análise do quantitativo e dos itens a serem contratados | AGUARDANDO REVISÃO DA JUSTIFICATIVA DESDE 23/09 (CARECE DE ELEMENTOS DA PRETENSA CONTRATAÇÃO)
6 |  | SEI-260005/008723/2026 | Contratação de Licenciamento de softwares da Microsoft , visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se atender à demanda mediante participação no PERP 12/25 – Microsoft. | 1 Windows Server Datacenter 2 Core License – Microsoft, 48 licenças 2 SQL Server Enterprise 2 Core License – Microsoft, 48 licenças 3 System Center Datacenter Core ALng LSA 2L, 48 licenças 4 Azure DevOps Server CAL ALng LSA User CAL, 10 licenças 6 Microsoft 365, 600 licenças 7 Power BI, 15 licenças | PARTICIPE | PERP12/25- MICROSOFT | SIM | Aguardando Análise e remanejamento do quantitativo pelo PRODERJ | Utilização do ETP do PRODERJ – FAETEC participante da Ata. |  |  | DOD elaborado com base na justificativa enviada pela área técnica | AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DA ATA / DOD ENVIADO PARA ANÁLISE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA FAETEC (LUENE) 23/09
7 |  | SEI-260005/009050/2026 | Contratação de Licenças de software antivírus com tecnologia EDR, visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se atender à demanda por adesão - ARP 02/2026 TJMA | 5.000 licenças | SIM | ADESÃO - ARP 02/2026 TJMA | NÃO | Aguardando manifestação e aprovação - Gibson | Em elaboração |  |  | Justificativa aguardando o tempo da contratação para seguir com a elaboração dos documentos - ENVIADA A ÁREA TÉNCICA 24/09 | JUSTIFICATIVA RECEBIDA EM 18/09
8 |  | SEI-260005/008722/2026 | Contratação de Computadores basicos (5.500),notebook (2.260), monitor 22"(7.640) e monitor 24" (600), visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | Computadores basicos (5.500), computadores de alto desempenho"(2.140) e monitor 22" (600), | NÃO | Necessária pesquisa de Ata de Registro de Preços vigente e compatível com o objeto. | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA EM 18/09 JUSTIFICATIVA ALTERADA EM 24/09
9 |  | SEI-260005/008721/2026 | Contratação de Computadores avançados, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE ATÉ 24/09
10 | SEI-260005/008219/2026 | SEI-260005/008712/2026 | Contratação de Appliances para Backup, visando atender às necessidades da FAETEC | Elaborado | Pretende-se atender à demanda por adesão - PE-RP Nº 016/2024 PRODERJ | dois appliances de backup | SIM | ADESÃO - PE-RP Nº 016/2024 PRODERJ | SIM | De Acordo | Elaborado ETP Em elaboração do TR |  | 3559045.11 | DOD elaborado com base na justificativa enviada pela área técnica | JUSTIFICATIVA RECEBIDA EM 18/09
11 |  | SEI-260005/008710/2026 | Contratação de Switch top of Rack, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
12 |  | SEI-260005/008677/2026 | Contratação de Servidor Hiperconvergente, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
13 |  | SEI-260005/009052/2027 | Contratação de Rack 19U, visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE |  | 173 racks | SIM | ARP Nº 167/2025 - SEPLAG /MG | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA 24/09
14 |  | Não há processso Informado | Contratação de Acess Point, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  | SIM | ARP Nº 167/2025 - SEPLAG /MG | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
15 |  | SEI-260005/009053/2028 | Contratação de Pontos Lógicos, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
16 |  | SEI-260005/009054/2029 | Contratação de Telefonia movél (celular), visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA 24/09
17 |  | SEI-260005/008717/2025 | Contratação de Switch Core, visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE |  | Não tem quatidade indentificada na justificativa |  |  | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA 24/09, SEM QUANTITATIVO INFORMADO
18 |  | Não há processso Informado | Contratação de Switch de Acesso, visando atender às necessidades da FAETEC | Aguardando Justificativa |  |  |  |  | NÃO | [5 empty] | SEM JUSTIFICATIVA NO DRIVE
19 |  | SEI-260005/008714/2026 | Contratação de Firewall Fortinet, visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE |  | 01 Firewall de Próxima Geração (NGFW) 02 02 Conjunto de licenciamento de segurança para os NGFW 02 03 Console de gerenciamento centralizado 02 04 Console/plataforma de gerenciamento e centralização de logs 02 05 Console de geração e gerenciamento de relatórios 02 06 Serviço de treinamento e capacitação técnica 03 |  |  | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA 24/09
20 |  | Não há processso Informado | Contratação de Computador Quantico, visando atender às necessidades da FAETEC | EM ANÁLISE | Não foi identificada, até o momento, Ata de Registro de Preços compatível com o objeto. Será realizada nova pesquisa de Atas. | sem quantidade informada de forma clara na justificativa |  |  | NÃO | [5 empty] | JUSTIFICATIVA RECEBIDA EM 23/09 SEM QUANTITATIVO INFORMADO