## Slide 1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GT PROPAG · COMPRAS PÚBLICAS
APRESENTAÇÃO EXECUTIVA
Status das contratações
da FAETEC
17 demandas de TI, um fluxo de 5 etapas e 32 atividades, e três prazos legais que não podem atrasar.
ETAPA I
Planejamento
ETAPA II
Adesão à ARP
ETAPA III
Comunicações
ETAPA IV
Pesquisa de preços
ETAPA V
Formalização
SEDES · SECTI · FAETEC · PRODERJ
Posição em 24/09/2026
Fonte: Sistema de Controle de Contratações
Notes: Apresentação do status da carteira de contratações do GT PROPAG, com os dados do sistema na posição de 24 de setembro de 2026. A mensagem central: a carteira inteira ainda está no planejamento, e o que trava o avanço é responsabilidade, justificativa e enquadramento — não os prazos legais, que ainda nem começaram a correr.

## Slide 2
RESUMO EXECUTIVO
A carteira está parada no planejamento
1
17 de 17 na Etapa I
6% das 276 atividades concluídas. Nenhuma demanda chegou à adesão, às análises ou à pesquisa de preços.
2
99% sem responsável
256 de 259 atividades abertas sem integrante designado. Nenhuma demanda tem responsável geral.
3
41% sem justificativa
7 demandas bloqueiam o DOD por falta de justificativa; 10 seguem com a modalidade “a definir”.
4
93% do valor em 1 demanda
Chromebooks soma R$ 64,8 mi dos R$ 69,7 mi informados; 14 demandas ainda não têm estimativa.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
2
Notes: Quatro mensagens para guardar. Primeiro: toda a carteira está na Etapa I, com 6% das atividades concluídas. Segundo: quase nenhuma atividade tem dono — esse é o gargalo mais fácil de resolver e o que mais destrava. Terceiro: justificativa e enquadramento travam mais da metade das demandas. Quarto: o valor informado está concentrado nos Chromebooks, e a maioria das demandas nem tem estimativa.

## Slide 3
VISÃO GERAL
A carteira em quatro números
Demandas em carteira
17
todas de TI, todas na Etapa I
Valor informado (R$ mi)
69,7
em apenas 3 das 17 demandas
Atividades concluídas
6%
17 de 276 no checklist
Prazos legais iniciados
0/21
SEPLAG, PRODERJ e CGE
As 276 atividades do checklist
Chart: 
| Atividades
Concluídas (17) | 17
Em curso (9) | 9
Pendentes (250) | 250
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
3
Notes: O checklist completo das 17 demandas soma 276 atividades, porque a quantidade depende da modalidade: 32 na adesão, 26 nas demais, 7 enquanto a modalidade está a definir. Só 17 estão concluídas e 9 em curso. Os 21 prazos legais previstos na carteira — SEPLAG, PRODERJ e CGE — ainda não começaram, porque nenhuma demanda chegou às Etapas III e V.

## Slide 4
CAMINHO CRÍTICO
Nenhuma demanda passou da Etapa I
ETAPA I
Planejamento
17
7 atividades
ETAPA II
Adesão à ARP
0
Gate: ata válida
ETAPA III
Comunicações
0
SEPLAG · PRODERJ
ETAPA IV
Pesquisa de preços
0
Sem ponto focal
ETAPA V
Formalização
0
CGE · sem ponto focal
Cada contratação ainda tem pela frente 58 a 86 dias corridos só de análises externas — SEPLAG 15 dias corridos, PRODERJ 20 dias úteis (+20) e CGE 15 dias corridos —, sem contar a elaboração dos artefatos.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
4
Notes: A carteira inteira está no planejamento. As etapas com prazo legal, destacadas em vermelho, ainda não receberam nenhuma demanda. A conta dos 58 a 86 dias: 15 dias corridos da SEPLAG, 20 dias úteis do PRODERJ (cerca de 28 corridos, ou 56 com a prorrogação de mais 20 úteis) e 15 dias corridos da CGE. É o tempo mínimo de análises de terceiros por contratação. As Etapas IV e V também não têm ponto focal nomeado na relação de participantes do GT.

## Slide 5
CONCENTRAÇÃO DE VALOR
93% do valor em uma única demanda
Chart: 
| 02 · Softwares | 10 · Appliances backup | 01 · Chromebooks
Valor estimado (R$ mi) | 1.3 | 3.56 | 64.82
14
de 17 demandas sem valor estimado
O tamanho real da carteira ainda é desconhecido.
Com 14 de 17 demandas sem estimativa, não é possível dimensionar a carteira nem priorizar por valor. As três demandas com valor são justamente as que já têm processo SEI novo.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
5
Notes: Valor total informado: R$ 69,68 milhões. Chromebooks responde por 93%, Appliances para backup por 5% e Softwares de edição e arquitetura por 2%. As 14 demandas sem estimativa impedem dimensionar a carteira — o valor real só será conhecido quando a pesquisa prévia ou a origem da estimativa for registrada.

## Slide 6
PRONTIDÃO DA CARTEIRA
10 das 17 demandas estão travadas
4
Podem avançar
Justificativa recebida, DOD elaborado e via definida
01 · Chromebooks
03 · Telefonia VoIP
07 · Licenças Microsoft
10 · Appliances para backup
3
Em elaboração
Justificativa recebida, DOD em elaboração ou análise
05 · Tela interativa
08 · Antivírus com EDR
09 · Computadores e monitores
10
Travadas
Sem justificativa (6)
11 Switch ToR · 12 Firewall · 14 Rack 19U · 15 Pontos lógicos · 16 Telefonia móvel · 17 Switch core
Divergência (2)
02 Softwares · 13 Servidor hiperconvergente
Devolvidas (2)
04 Câmeras · 06 Link de internet
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
6
Notes: Classificação feita a partir dos dados do sistema. Podem avançar: demandas com justificativa, DOD elaborado e modalidade definida. Em elaboração: justificativa recebida e DOD em andamento. Travadas: sem justificativa da área técnica, com divergência a validar ou devolvidas à área demandante. A demanda 02 tem valor e processo SEI, mas está travada pela divergência no número da ata; a 13 cita ata e aceite que não estão registrados.

## Slide 7
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Quase nenhuma atividade tem dono
99%
das atividades abertas sem responsável — 256 de 259
0/17
demandas com responsável geral da coordenação
0
responsáveis por etapa designados
2
integrantes com atividade atribuída: Gibson (2) e Luene (1)
IV · V
etapas sem ponto focal nomeado no GT
Sem responsável, a atividade não aparece nas pendências de ninguém e nenhum aviso é disparado. Designar donos é a ação mais barata e a que mais destrava.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
7
Notes: Este é o achado mais importante. O GT tem 15 integrantes em três frentes, mas no sistema só três atividades têm responsável. A coordenação pode resolver isso em uma reunião: designar o responsável geral de cada demanda e o responsável de cada etapa — o sistema propaga o nome para todas as atividades da etapa e avisa cada pessoa. As Etapas IV e V (pesquisa de preços e formalização) são 100% FAETEC e não têm ponto focal nomeado.

## Slide 8
ETAPA I · PLANEJAMENTO
Os artefatos técnicos mal começaram
Chart: 
| PCA/PEDTIC confirmado (0/17) | TR · Mapa de riscos (0/17) | Manifestação do TI (1/17) | ETP (2/17) | DOD (5/17) | Definição da via (7/17) | Justificativa da área (10/17)
Concluído | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10
Em andamento | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0
Não iniciado | 17 | 17 | 14 | 12 | 7 | 6 | 7
ETP concluído inclui o reaproveitamento do ETP do PRODERJ nas demandas 03 e 07 (participante da ata).
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
8
Notes: O funil da Etapa I mostra onde o planejamento para. A justificativa chegou em 10 demandas, mas só 5 DODs estão elaborados. Manifestação do TI favorável existe em apenas uma (Telefonia VoIP), e nenhum TR ou mapa de riscos foi iniciado. O PCA/PEDTIC não está confirmado em nenhuma demanda: se algum item estiver fora do PEDTIC, será preciso justificativa técnica e revisão extraordinária — vale confirmar isso logo, antes de investir nos artefatos.

## Slide 9
RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO
Cinco riscos a tratar antes de avançar
Risco | Onde | Impacto | Ação
Nº da ARP diverge (147 × 1477/2024) | 02 · Softwares | Adesão na ata errada | Validar o nº com a CELIC/RS
Ata e aceite sem registro | 13 · Servidor hiperconvergente | Demanda sem justificativa nem ata cadastrada | Localizar e registrar ata e aceite
Atas sem vigência (6 de 6) | Catálogo de atas | Gate da Etapa II: carona em ata vencida | Registrar vigência e saldo
PCA/PEDTIC não confirmado (17 de 17) | Toda a carteira | Item fora do PEDTIC exige revisão extraordinária | Ponto focal PCA confirma cada item
Devolvidas à área técnica | 04 · Câmeras e 06 · Link de internet | Quantitativo e itens indefinidos | Pactuar prazo de retorno
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
9
Notes: Os dois primeiros riscos são divergências de registro que o sistema já sinaliza. O terceiro é estrutural: nenhuma das seis atas tem vigência registrada, e sem ata válida o fluxo de adesão é interrompido no gate da Etapa II. O quarto afeta toda a carteira: o PCA/PEDTIC não foi confirmado em nenhuma demanda. O quinto são as duas demandas devolvidas à área técnica por falta de definição de quantitativo e itens.

## Slide 10
PRIORIDADES
Cinco demandas podem andar já
Demanda | Valor | Onde está | Próximo passo
01 · Chromebooks Adesão · ARP 032/2026 | R$ 64,82 mi | ETP em elaboração; TI em análise | Concluir ETP e manifestação do TI; confirmar PCA
10 · Appliances backup Adesão · PE-RP 016/2024 | R$ 3,56 mi | DOD elaborado; aguardando envio ao TI | Enviar ao TI, confirmar PCA e iniciar ETP
03 · Telefonia VoIP Participante · PE-RP 012/2024 | — | ETP do PRODERJ; TI de acordo | Confirmar PCA; seguir para TR e aprovação da VPA
07 · Licenças Microsoft Participante · PERP 12/25 | — | ETP do PRODERJ; ata em assinatura | Acompanhar publicação da ata; manifestação do TI
02 · Softwares Adesão · ARP CELIC/RS | R$ 1,30 mi | Divergência no nº da ARP | Resolver a divergência e seguir com o ETP
Juntas, somam 100% do valor informado e já têm justificativa, DOD elaborado e ata identificada.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações
10
Notes: Estas cinco demandas têm justificativa, DOD elaborado e a via de contratação definida — quatro por ata de registro de preços e uma com a divergência a resolver. Concentrar a equipe nelas é o caminho mais curto para levar as primeiras contratações às etapas de comunicação à SEPLAG e análise do PRODERJ, onde começam os prazos legais. A demanda 08 (antivírus) também tem ata identificada, mas o DOD ainda está em elaboração.

## Slide 11
RECOMENDAÇÕES
Plano para os próximos 30 dias
1
Designar responsável geral e responsáveis por etapa nas 17 demandas
Coordenação · Semana 1
2
Nomear ponto focal para as Etapas IV e V e liberar o acesso dos 15 integrantes
Coordenação e administrador · Semana 1
3
Resolver as divergências das demandas 02 e 13
Conformidade · Semana 1
4
Obter as 7 justificativas pendentes (demandas 11 a 17)
Coordenação e área demandante · Semanas 1–2
5
Confirmar PCA/PEDTIC, valor e processo SEI das 17 demandas
Pontos focais (Frente III) · Semana 2
6
Registrar a vigência das 6 atas e enquadrar as 10 demandas “a definir”
Elaboração (Frente II) · Semanas 2–3
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações · prazos sugeridos
11
Notes: Seis ações, com dono e semana sugerida, na ordem em que mais destravam. As três primeiras são decisões da coordenação e da conformidade e podem sair na primeira reunião. A quarta depende das áreas demandantes. A quinta e a sexta são de registro — sem elas, o sistema não consegue medir valor nem risco de ata. Os prazos são sugestões para discussão no GT.

## Slide 12
ACOMPANHAMENTO
Indicadores para o próximo report
Indicador | Hoje | Meta em 30 dias
Demandas com responsável geral | 0 de 17 | 17 de 17
Atividades abertas com responsável | 1% | 100%
Justificativas da área recebidas | 10 de 17 | 17 de 17
PCA/PEDTIC confirmado | 0 de 17 | 17 de 17
Atas com vigência registrada | 0 de 6 | 6 de 6
Demandas além da Etapa I | 0 de 17 | ao menos 3
Todos os indicadores saem do sistema: Painel, Relatórios › Report semanal e Minhas pendências.
GT PROPAG · Posição em 24/09/2026 · Fonte: Sistema de Controle de Contratações · metas sugeridas
12
Notes: Proposta de seis indicadores para o próximo report, todos medidos pelo sistema. As metas são sugestões para validação da coordenação. A meta de ao menos três demandas além da Etapa I considera as cinco demandas prioritárias do slide anterior.